附件2

部门项目单位自评总结报告

（扬尘治理工作经费）

一、项目支出基本情况

市财政局2021年下达扬尘治理工作经费项目预算6万元，资金已全部到位，截止2021年12月31日已执行。该资金作为我单位2021年扬尘办对全市对我市五县六区进行扬尘治理防控工作，要求PM2.5(细颗粒物）年均浓度控制率≤50微克/立方米，PM10(可吸入颗粒物）年均浓度控制率≤95微克/立方米进行监督管理工作。

二、项目单位自评工作开展情况

我单位根据《平顶山市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》的文件精神，结合“三定方案”职责，各相关科室及局属二级单位积极配合下，以平顶山市城市管理局作为责任单位，扬尘办作为参与机构完成本次项目绩效自评工作。

三、项目单位自评结果及分析

- （一）总体评价结论

- 该项目年度资金预算总额6万元，其中当年财政拨款6万元，年初预算数6万元，全年预算数6万元，全年执行数6万元，自评得分10分，实施单位平顶山市城市管理局。

- （二）指标分析

- 1、数量指标：指标1:各县区扬尘检查督查次数，年度指标值≤10次，实际完成值6次；指标2：管控面积，年度指标值≤90平方米，实际完成值90平方米；

- 2、质量指标：指标1：空气达标率，年度指标值≥90%，实际完成值96%；

- 3、时效指标：指标1：管控时效，年度指标值全年，实际完成值全年；

- 4、成本指标：指标1：扬尘治理成本需求，年度指标值≤6万元，实际完成值6万元；

- 5、经济效益指标：指标1：扬尘管控经济水平提升，年度指标值显著，实际完成值显著；

- 6、社会效益指标：指标1：扬尘管控市区居民生活质量提升，年度指标值明显，实际完成值明显；

- 7、生态效益指标：指标1：PM10(可吸入颗粒物）年均浓度控制率，年度指标值≤95%微克/立方米，实际完成值95%微克/立方米；指标2：PM2.5(细颗粒物）年均浓度控制率，年度指标值≤50%微克/立方米，实际完成值50%微克/立方米；

- 8、可持续影响指标：无；

- 9、服务对象满意度指标：指标1:市民对我市环境扬尘管控满意度，年度指标值≥90%，实际完成值90%；

- 以上总体分数100分，该项目设置绩效目标为10项，完成10项，不存在偏差现象，全年执行数6万元已完成。

- 项目单位自评发现的问题及整改措施

- 本次自评当中暂无发现问题，下一步继续了解并加强学习预算绩效管理。

- 项目单位自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附：项目单位自评汇总表

平顶山市城市管理局

2022年4月18日

附

项目单位自评汇总表

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扬尘治理工作经费 | 6 | 6 | 100% | 50 | 30 | 10 | 100 | 否 |